# Tareas del desarrollador

Plan de trabajo web Aluminios Olmedo · aluminio-carpinteria.com

Responsable: Desarrollador / programador

Periodo: 13 de octubre a 31 de diciembre de 2026 (12 semanas)

Fecha del documento: 8 de octubre de 2026

Tareas técnicas del plan de trabajo de aluminio-carpinteria.com (PrestaShop 8.1.7, tema Classic con Creative Elements, hosting Loading con Cloudflare). Están ordenadas por prioridad y fecha. Todo cambio de plantilla se hace en el tema hijo y, salvo urgencias, se prueba antes en un entorno de pruebas.

# Resumen de tareas

8 tareas en orden de ejecución. La columna Estado se puede actualizar a mano.

| Nº | Tarea | Prioridad | Fechas (semana) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quitar el chat Tawk.to duplicado (CLS 0,266) | Urgente | 13 oct – 17 oct (1) | ☐ Pendiente |
| 2 | Dejar la etiqueta de Google Ads (AW-1001474405) una sola vez | Urgente | 13 oct – 17 oct (1) | ☐ Pendiente |
| 3 | Eventos clave y comercio electrónico en GA4 | Alta | 13 oct – 24 oct (1-2) | ☐ Pendiente |
| 4 | Medición inicial y entorno de pruebas | Alta | 20 oct – 24 oct (2) | ☐ Pendiente |
| 5 | Hosting y TTFB (Loading) | Alta | 20 oct – 7 nov (2-4) | ☐ Pendiente |
| 6 | Redirección www y noindex en la 404 | Media | 27 oct – 31 oct (3) | ☐ Pendiente |
| 7 | Plan de velocidad móvil | Alta | 27 oct – 5 dic (3-8) | ☐ Pendiente |
| 8 | Reseñas reales (parte técnica) | Media | 3 nov – 21 nov (4-6) | ☐ Pendiente |

# Tareas en detalle

## 1. Quitar el chat Tawk.to duplicado (CLS 0,266)

Prioridad Urgente  ·  Semana 1 (13 oct – 17 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Entre el 6 y el 8 de octubre el CLS de la portada pasó de 0,021 a 0,266 por un iframe de 410×285 insertado al cargar, probablemente Tawk.to cargado dos veces. Lighthouse móvil bajó de 27 a 15-21.

Pasos:

- Revisar el registro de cambios del back-office y de FTP entre el 6 y el 8 de octubre para saber qué se tocó en la portada.

- Buscar todas las inserciones del script de Tawk.to: módulo propio, plantilla del tema hijo, Creative Elements, GTM y campos de «código personalizado».

- Dejar una sola carga, preferiblemente diferida (tras la primera interacción o a los 5 s).

- Reservar el espacio del iframe (410×285) o fijarlo en posición flotante para que no desplace contenido.

- Repetir Lighthouse móvil en portada y anotar el resultado.

Hecho cuando: CLS de la portada por debajo de 0,1 y el chat cargado una sola vez.

Depende de / coordinar con: Avisar a Alejandro de quién hizo el cambio, por si hay que hablarlo con el cliente.

## 2. Dejar la etiqueta de Google Ads (AW-1001474405) una sola vez

Prioridad Urgente  ·  Semana 1 (13 oct – 17 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: La etiqueta de Ads y las de Google pesan unos 707 KB (331 KB sin usar) y una carga duplicada infla sesiones y ralentiza la web.

Pasos:

- Listar en el código fuente todas las cargas de gtag.js, AW-1001474405 y GA4.

- Elegir GTM como única vía y quitar las inserciones directas (módulos de PrestaShop y plantillas).

- Comprobar con Tag Assistant que cada etiqueta dispara una vez por página.

Hecho cuando: GA4 y Ads aparecen una sola vez por página y no se duplican sesiones.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

## 3. Eventos clave y comercio electrónico en GA4

Prioridad Alta  ·  Semanas 1-2 (13 oct – 24 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: La propiedad GA4 525095091 tiene 0 eventos clave y 0 € de ingresos: no se puede medir el retorno del SEO.

Pasos:

- En GA4, marcar form_submit como evento clave (no form_start).

- Crear eventos para clic en teléfono (tel:), WhatsApp y correo, y marcarlos como clave.

- Activar el dataLayer de compra: módulo GA4 de PrestaShop o evento propio en la página de confirmación con purchase, valor, moneda e id de pedido.

- Añadir view_item, add_to_cart y begin_checkout para ver el embudo.

- Hacer un pedido de prueba y un envío de formulario y verificarlos en DebugView.

Hecho cuando: El informe de compras muestra el pedido de prueba y los eventos clave cuentan.

Depende de / coordinar con: Depende de 0.2 (todo por GTM).

## 4. Medición inicial y entorno de pruebas

Prioridad Alta  ·  Semana 2 (20 oct – 24 oct)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Hace falta un punto de partida fiable antes de tocar velocidad; las notas actuales salen de un Lighthouse local con CPU lenta.

Pasos:

- Sacar PageSpeed Insights (con datos de campo CrUX si existen) de portada, categorías 505, 519, 512 y 569 y una ficha con mucho tráfico.

- Guardar como punto de partida: nota, LCP, CLS, INP, TTFB y peso de CSS y JS.

- Crear una copia de la web en un subdominio de pruebas con noindex.

Hecho cuando: Tabla con las cifras iniciales y entorno de pruebas funcionando.

Depende de / coordinar con: Pasar las cifras a la responsable de SEO.

## 5. Hosting y TTFB (Loading)

Prioridad Alta  ·  Semanas 2-4 (20 oct – 7 nov)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: TTFB de 0,9 a 1,7 s y 39 de 200 URLs tardaron más de 3 s en el rastreo (peor: /512-mamparas-de-ducha-frontales-correderas con 14,9 s).

Pasos:

- Pedir a Loading la versión de PHP (8.1 o superior compatible con PrestaShop 8.1.7), OPcache activo, Brotli o Gzip y límites de CPU y memoria.

- Activar en PrestaShop la caché de plantillas Smarty y la compilación solo si hay cambios.

- Revisar en Cloudflare la caché de estáticos y la compresión.

- Cruzar los picos de rastreo (/512-…, /brand/11-maydisa-escaleras-techos, /553-cortinas-ventanas-de-tejado-roto, /brand/8-gme) con los registros del servidor.

- Si no se baja el TTFB, valorar con Alejandro un cambio de plan o de hosting.

Hecho cuando: TTFB medio por debajo de 0,4 s.

Depende de / coordinar con: Cambio de plan o de hosting: decisión de Alejandro.

## 6. Redirección www y noindex en la 404

Prioridad Media  ·  Semana 3 (27 oct – 31 oct)  ·  Impacto Bajo  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Hay saltos de redirección encadenados desde http://www y la plantilla 404 puede indexarse.

Pasos:

- Redirigir http://www a la dirección final en un solo salto con una regla única en .htaccess, encima del bloque de PrestaShop.

- Poner noindex en la plantilla 404.

- Comprobar que el sitemap (252 URLs) sigue actualizándose cada semana.

Hecho cuando: Una sola redirección 301 y la 404 con noindex.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

## 7. Plan de velocidad móvil

Prioridad Alta  ·  Semanas 3-8 (27 oct – 5 dic)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Alto

Por qué: Portada con 15-27 en Lighthouse móvil y LCP de 16-17 s. CSS del tema 817 KB (92 % sin usar), JS 1.051 KB (67 % sin usar).

Pasos:

- Inventariar los módulos activos y desinstalar los que no se usen.

- CSS: generar CSS crítico para portada, categoría y ficha y diferir el resto.

- JS: activar combinar, minificar y defer en Rendimiento; retirar librerías no usadas.

- Etiquetas de Google: todo por GTM, cargadas tras el consentimiento; quitar las sobrantes.

- Cookiebot: cargarlo de forma asíncrona o sustituirlo por una opción más ligera que cumpla el modo de consentimiento v2.

- Imágenes: WebP, width y height en todas, loading="lazy" salvo la principal, que lleva fetchpriority="high".

- Creative Elements: reducir widgets y fuentes en la portada; precargar solo la fuente principal.

- Medir antes y después de cada cambio y publicar por bloques.

Hecho cuando: Portada y las 5 páginas clave con 50 o más en Lighthouse móvil y CLS por debajo de 0,1.

Depende de / coordinar con: Depende de 2.1 (entorno de pruebas).

## 8. Reseñas reales (parte técnica)

Prioridad Media  ·  Semanas 4-6 (3 nov – 21 nov)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: Solo hay 12 reseñas en Google (4,9) y el schema AggregateRating de producto está pendiente de reseñas reales.

Pasos:

- Terminar la instalación del módulo LGcomments en las fichas.

- Configurar el correo posterior a la compra con enlace a la reseña de producto y a Google Business Profile.

- Cuando haya reseñas reales, activar AggregateRating en el schema Product. Nunca reseñas inventadas.

Hecho cuando: Módulo activo, correo enviándose y schema validado en la prueba de resultados enriquecidos.

Depende de / coordinar con: Textos del correo: responsable de SEO.

# Apoyo a SEO

- Las tareas de contenido (títulos, textos, FAQ, página de medidas, «Quiénes somos») se hacen desde el panel. Si alguna requiere tocar plantilla, la responsable de SEO lo pedirá.